## online
VS Online |  |  | нехватка IT-ресурсов
RU | 95 000 PAX |  | нехватка бюджета
| 20% GDS |  | зависимость от внешних платформ (samo, nemo)
| 100 000 - flight only |  | демпинг конкурентов
UA | 14 400 PAX
Проекты и задачи |  | Ответственные | Сроки
|  |  | май-сент 2019 | 4 кв 2019 | 1 кв 2020 | 2 кв 2020 | 3 кв 2020
1 проект | SEO | А.Л. Зимакова Л. Н.К.
2 проект/задача | LP, акции, FEED`s | А.Л. Зимакова Л.
3 проект | Мета-поиск (avia) | Бурлакова Ю. Е.С.
4 задача | UX-экспертиза | Э.Т.
5 проект | Медиа-компании | Зимакова Л. Н.К. | отсутствует бюджет
6 проект/задача | Конструктор туров и услуг | А.Л. Е.С.
7 проект/задача | Личный кабинет | А.Л. Н.К. Е.Л. Зимакова Л.
8 задача | RU: месс.-марк. | Е.М. Зимакова Л.
9 проект | Подписка | VS Online
10 проект | Развитие авиа | Бурлакова Ю. Е.С. А.Г. М.М.
11 проект | Доп. Услуги | VS Online

## Диф. продукт
нехватка кадров
Проекты и задачи |  | Ответственные | Cроки 2019
|  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь-декабрь | 1 кв 2020 | 2 кв 2020 | 3 кв 2020 | 4 кв 2020
1 проект | Разработка новой концепции для отелей 3-4 звезд | Д. Севостьянова
2 проект/задача | Повышение качества сервиса диф.отелей | Ihsan Guzel
3 проект | Запуск Детского клуба Тукан в Сочи | Т. Агафонова
4 задача | Обновление концептуальных страниц на сайтах tui, включая контент | Д. Севостьянова
5 проект | Поиск и контрактинг новых отелей в Турции/Европе | Ihsan Guzel
6 проект | Новые диф. отели в Сочи, вкл. Зимний сезон | Т. Агафонова
7 проект | Набор сотрудников с учетом кол-во отелей | Ihsan Guzel
8 проект | Единое производство и закупки брендинга в диф. отели в Турции и Европе | Ihsan Guzel
9 проект | Производство и закупки брендинга в диф. отели в ОАЭ и России | Т. Агафонова
10 проект | Запуск Детского клуба Тукан в Египте | Т. Агафонова
11 проект | Поиск админ. сайта-верстальщика для диф. страниц (для России, Украины, Прибалтики, Казахстан и Белорусси) | Т. Агафонова
12 задача | Сбор аналитики и редактирование концепции | Д. Севостьянова
13 задача | Адаптирование концепции для Прибалтики | Т. Агафонова